## LEGENDE
EQUIPE
CODE BU | BU | Collaborateur | STATUT | CONTRAT
BU01 | DIGITAL | AYOUB KHANOUSSI | TO DO | SOUS CONTRAT
BU01 | DIGITAL | GHASSEN BEN ALI | IN PROGRESS | HORS CONTRAT
BU01 | DIGITAL | WASSIM ABDENNADHER | WAITING FOR QA
BU01 | DIGITAL | OUMAIMA MEJRI | CLOSED
BU01 | DIGITAL | SAWSSEN JEBALI | FAILED
BU01 | DIGITAL | ABIR MTAALLAH | STAND BY
BU01 | DIGITAL | SOULAIMA ZAMMIT | MAINTENANCE CORRECTIVE
BU01 | DIGITAL | WALID HRIZI | MAINTENANCE EVOLUTIVE
BU01 | DIGITAL | AMIRA ARGOUBI
BU01 | DIGITAL | INES ZEKRI
BU01 | DIGITAL | MALEK GUETAT
BU02 | DATA | AHMED AMIR KANOUN
BU02 | DATA | EYA BEN AISSA
BU02 | DATA | KHALED CHENGUEL
BU02 | DATA | GHASSEN HEDHILI
BU02 | DATA | AHMED AMINE B.ABDALLAH

## RAF
Client | CNFCPP |  | Suivi du document
Projet | CNFCPP |  | Identification du document |  | 1.0
Date Début |  |  | Auteur(s) |  | AMIRA ARGOUBI
Date Fin |  |  | Titre |  | Etat d'avancement du projet "Développement d’une application pour la digitalisation du processus 'assistance aux entreprises'
Team | Amira Argoubi: Assurance qualité
Oumeima Mejri: Développement
Walid Hrizi: Design
Sprint / phase | Module | ID | Taches | Contrat | Etat | Order | Priority | Collaborater | RACI | Estimation en j/h | Date début estimé | Date fin estimé | Date début réel | Date fin réel | Temps passée | Remarque
Semaine 3 juin | Footer |  | Retour QA> Footer : Eliminer les doublons | SOUS CONTRAT | TO DO |  |  | Walid Hrizi | RESPONSIBLE
Semaine 3 juin | Notifications |  | Retour QA> Design: uniformiser le style d'affichage des notif pour le BO et le front | SOUS CONTRAT | TO DO |  |  | Walid Hrizi | RESPONSIBLE
Semaine 3 juin | Modifier profil |  | Retour QA> modifier profil: Eliminer le chevauchement du btn "Enregistrer" avec le champ | SOUS CONTRAT | TO DO |  |  | Walid Hrizi | RESPONSIBLE
Semaine 3 juin | Inscription |  | Retour QA> Inscription partenaire national & régional: Eliminer le chevauchement du btn "Enregistrer" avec le champ | SOUS CONTRAT | TO DO |  |  | Walid Hrizi | RESPONSIBLE
Semaine 3 juin | Header |  | Retour QA (Régression) : Design> les liens du header | SOUS CONTRAT | TO DO |  |  | Walid Hrizi | RESPONSIBLE
Semaine 3 juin | Evaluation des rapports |  | Retour QA> Design Module " Evaluation des rapports d’études et consultation ": rectifier le champ texte des commentaires au niveau de la grille | SOUS CONTRAT | IN PROGRESS |  |  | Walid Hrizi | RESPONSIBLE
Semaine 3 juin | Service « Intervention en entreprises » |  | Retour QA> Service « Intervention en entreprises » : Design bouton accepter une demande à rectifier | SOUS CONTRAT | IN PROGRESS |  |  | Walid Hrizi | RESPONSIBLE
Semaine 3 juin | Contact |  | Retour QA> Module contact: Ajouter le label "Contactez-nous" | SOUS CONTRAT | TO DO |  |  | Walid Hrizi | RESPONSIBLE
Semaine 2 juin | Gestion des utilisateurs |  | Retour QA> BO: partenaire national: Blocage de l'enregistrement des modifications | SOUS CONTRAT | CLOSED | 1 |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11
Semaine 2 juin | Gestion des utilisateurs |  | Retour QA> BO: partenaire régional: pas d'affichage d'un partenaire régional créé en front au niveau BO | SOUS CONTRAT | CLOSED | 2 |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11
Semaine 2 juin | Gestion des utilisateurs |  | Retour QA> BO: suppression des utilisateurs externes | SOUS CONTRAT | CLOSED | 3 |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12
Semaine 2 juin | Modifier profil |  | Retour QA> Modifier profil pour users internes & externes : champ adresse mail non modifiable | SOUS CONTRAT | CLOSED | 4 |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13
Semaine 2 juin | Notification_sessions de formation |  | Retour QA> Notification-Sessions de formation: particulier doit recevoir notif dans le cas d'une réponse avec proposition | SOUS CONTRAT | TO DO | 5 |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE |  | Jun 19, 2024 | Jun 19, 2024
Semaine 2 juin | Notification |  | Retour QA > BO: Module " Notification ": Utilisateurs externes : le nombre de notif reçues au niveau de toutes les interfaces | SOUS CONTRAT | TO DO | 6 |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE |  | Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024
Semaine 2 juin | Notification |  | Retour QA> " Notification_Forum": les notifications des commentaires déposés | SOUS CONTRAT | CLOSED | 7 |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  | Acceptable pour cette phase si pas de retour client mais il faut redirection vers le commentaire et non pas la réponse (NB: généralement il redirection vers le détail de la notif consultée)
Semaine 2 juin | Notification |  | Retour QA> notif forum_Commentaire: en BO: consulter notif après dépôt comment par client : fausse redirection | SOUS CONTRAT | IN PROGRESS | 8 |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14
Semaine 2 juin | Gestion des utilisateurs |  | BO: MODIFIER UN PARTICULIER: Rendre le champ "Rôle" non obligatoire | SOUS CONTRAT | CLOSED | 9 |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10
Semaine 2 juin | Sessions de formation |  | Front: Sessions de formation: Date fin affiché erronée | SOUS CONTRAT | CLOSED |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13
Semaine 2 juin | Modifier profil |  | Retour QA> Eliminer "Accepter les conditions générales" au niveau modifer profil pour users internes & externes | SOUS CONTRAT | CLOSED |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10
| Service « Intervention en entreprises » |  | il faut une enquete de staisfaction par demande par user | SOUS CONTRAT | TO DO |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE
| Service « Intervention en entreprises » |  | Enquete de satisfaction doit etre identique au modèle envoyé | SOUS CONTRAT | TO DO |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE
| Gestion des permissions |  | Faire la mise à jour de la liste des permissions | SOUS CONTRAT | TO DO |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE
| Gestion des permissions |  | L'application des permissions aux différents utilisteurs non fonctionnelle | SOUS CONTRAT | TO DO |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE
| Contact |  | Module contact: TO DO | SOUS CONTRAT | TO DO |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE
|  |  | Retour QA> Footer : Eliminer les doublons | SOUS CONTRAT | TO DO |  |  | Walid Hrizi | RESPONSIBLE
Semaine 2 juin | Contact |  | Retour QA > Design: page contact | SOUS CONTRAT | CLOSED |  |  | Walid Hrizi | RESPONSIBLE
| Statistiques |  | Vérifier les satatistiques développés actuellemnet | SOUS CONTRAT | TO DO |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE
Semaine 2 juin | Notification |  | Retour QA> Notification : design de l'icone à rectifier | SOUS CONTRAT | CLOSED |  |  | Walid Hrizi | RESPONSIBLE
Semaine 2 juin | article |  | #915 Retour QA> Front: Détails d'un article: chevauchement des données | SOUS CONTRAT | CLOSED |  |  | Walid Hrizi | RESPONSIBLE
Semaine 2 juin | Footer |  | #903 Retour QA> Footer: uniformiser l'espace entre les 3 blocs | SOUS CONTRAT | CLOSED |  |  | Walid Hrizi | RESPONSIBLE
Semaine 2 juin | équipe et footer |  | #874 Design & Intégration : Mobile Traduction en arabe - rectifier bloc notre équipe et footer | SOUS CONTRAT | CLOSED |  |  | Walid Hrizi | RESPONSIBLE
Semaine 2 juin | Modifier profil |  | #886 Retour QA> Design: "Modifier profil" : la position de l'icone de la visibilité du PW à rectifier | SOUS CONTRAT | CLOSED |  |  | Walid Hrizi | RESPONSIBLE
| Service « Intervention en entreprises »_Notification |  | Retour QA > BO: Module " Notification Service: Intervention en entreprises": l'entreprise doit être notifiée après chaque changement de l'état de la demande | SOUS CONTRAT | TO DO |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE
| Service « Intervention en entreprises »_Notification |  | Retour QA > BO: Module " Notification Service: Intervention en entreprises": Réception de la notif au niveau CA suite au dépôt de demande | SOUS CONTRAT | TO DO |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE |  | Jun 20, 2024 | Jun 22, 2024
| Articles |  | Front: Articles : vérifier l'affichage de tous les articles | SOUS CONTRAT | TO DO |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE
| Service « Intervention en entreprises » |  | Retour QA> Service « Intervention en entreprises » : Design bouton accepter une demande à rectifier | SOUS CONTRAT | TO DO |  |  | Walid Hrizi | RESPONSIBLE
Semaine 1 juin | Service « Intervention en entreprises » |  | Retour QA> Service "Intervention en entreprises": Consulter les résultats des fiche de satisfaction | SOUS CONTRAT | CLOSED |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE
Semaine 1 juin | Notification |  | Stystème de notification non fonctionnel | SOUS CONTRAT | CLOSED |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 1 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 1
Semaine 1 juin | Notification |  | BackOffice : Ajouter l'indication en affichant un point lié à l'icone comme indice de réception des notif. | SOUS CONTRAT | CLOSED |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 0.5 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 0.5
Semaine 1 juin | Notification |  | FrontOffice : Ajouter l'indication en affichant un point lié à l'icone comme indice de réception des notif. | SOUS CONTRAT | CLOSED |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 0.5 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 0.5
Semaine 1 juin | Notification |  | "Notifications": Ajouter un indice sur l'icone de notification | SOUS CONTRAT | CLOSED |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE
Semaine 1 juin | Notification |  | "Module notification": les notifications consultées | SOUS CONTRAT | CLOSED |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE
Semaine 1 juin | Notification |  | Notification_Forum": les notifications des commentaires déposés | SOUS CONTRAT | CLOSED |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 1
Semaine 1 juin | Notification |  | BO: Module " Notification ": Utilisateurs internes : Afficher l'icone de la notif | SOUS CONTRAT | CLOSED |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 0.25
Semaine 1 juin | Notification |  | Retour QA > BO: Module " Notification ": Utilisateurs externes : la décrémentation après consultation non fonctionnelle | SOUS CONTRAT | CLOSED |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE
Semaine 1 juin | Service « Intervention en entreprises »_Import docs |  | Retour QA> design des btn des actions liés à l'import des documents | SOUS CONTRAT | CLOSED |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE
Semaine 1 juin | Service « Intervention en entreprises » |  | Retour QA> Service « Intervention en entreprises » : Entreprise : Modification & Suppression d'une demande à l'état déposée non fonctionnelle | SOUS CONTRAT | CLOSED |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE
Semaine 1 juin | Gestion des utilisateurs |  | BO: Suppression des partenaires nationaux : Erreur symphony | SOUS CONTRAT | CLOSED |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 1 | 2024-06-04 | 2024-06-04 |  |  | 1 | Oumaima :Le même réglage pour tous les utilisateurs
| Service « Intervention en entreprises » : Affectation |  | En cas d’erreur: éviter l’ajout au BDD | SOUS CONTRAT | MAINTENANCE CORRECTIVE |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 2 | 2024-05-24 |  |  |  |  | Ajustements post_accompagnement 16/10/2023
| Service « Intervention en entreprises » : Affectation |  | Erreur lors de la suppression à corriger | SOUS CONTRAT | MAINTENANCE CORRECTIVE |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 1
|  |  | Conseiller & Responsable DAE : Afficher la date clôture de la tache prenant la date fin si l’état est clôturée avec message de validation (e,g : merci de valider la date fin) NB : la date doit être supérieure strict au temps réel | HORS CONTRAT | MAINTENANCE EVOLUTIVE |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 2
| Service « Intervention en entreprises » |  | Conseiller : Ajouter l’état « validé » pour le filtre d’état de la tache | HORS CONTRAT | MAINTENANCE EVOLUTIVE |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 0.5
| Inscription et connexion |  | Ajouter captcha | HORS CONTRAT | MAINTENANCE EVOLUTIVE |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 3
| BO |  | Eliminer la colonne « ID » dans les listes de consultation | HORS CONTRAT | MAINTENANCE EVOLUTIVE |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 1
| BO |  | Export de la liste des demandes au niveau responsable DAE (toutes les colonnes en page index sauf doc client et l’état) | HORS CONTRAT | MAINTENANCE EVOLUTIVE |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 1.5 | [5 empty] | Ajustements post_accompagnement 19/10/2023
| Service Intervention en entreprises (Fiche satisfaction) |  | Liste des fiches satisfactions avec état par année pour le responsable DAE | HORS CONTRAT | MAINTENANCE EVOLUTIVE |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 1.5
| Service Intervention en entreprises (Fiche satisfaction) |  | Retour à afficher pour le responsable DAE suivant le tableau Excel | HORS CONTRAT | MAINTENANCE EVOLUTIVE |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 2
| Service Intervention en entreprises (Fiche satisfaction) |  | Relance pour les fiches non valides, avec taux global inférieur à 70 %, le premier janvier de chaque année | HORS CONTRAT | MAINTENANCE EVOLUTIVE |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 2
| Service Intervention en entreprises (Fiche satisfaction) |  | le premier février plus de réponse pour l’année N-1 | HORS CONTRAT | MAINTENANCE EVOLUTIVE |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 1
| Service Intervention en entreprises (Fiche satisfaction) |  | 2 champs textura à saisir | HORS CONTRAT | MAINTENANCE EVOLUTIVE |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 0.5
| Service Intervention en entreprises (Fiche satisfaction) |  | Enregistrer une version PDF du rapport plus les 2 champs tout en écrasant le fichier à chaque fois | HORS CONTRAT | MAINTENANCE EVOLUTIVE |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 1.5
| Fiche de collecte de données |  | les 10 tableaux sont statiques | HORS CONTRAT | MAINTENANCE EVOLUTIVE |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 4 | [5 empty] | Ajustements post_accompagnement 26/10/2023
| Fiche de collecte de données |  | les 10 tableaux avec taux | HORS CONTRAT | MAINTENANCE EVOLUTIVE |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 3
| Fiche de collecte de données |  | les 10 tableaux en graph | HORS CONTRAT | MAINTENANCE EVOLUTIVE |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 3
| Fiche de collecte de données |  | Tableau 11 | HORS CONTRAT | MAINTENANCE EVOLUTIVE |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 1
| Fiche de collecte de données |  | Graphique du tableau 11 | HORS CONTRAT | MAINTENANCE EVOLUTIVE |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 2
| Quiz |  | Backoffice au niveau responsable DAE et conseiller : Impression des quiz « vierge » | HORS CONTRAT | MAINTENANCE EVOLUTIVE |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 1
| Quiz |  | Conseiller : Consulter les quiz des autres | HORS CONTRAT | MAINTENANCE EVOLUTIVE |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 3
| Quiz |  | Statistique Quiz : La moyenne des réponses | HORS CONTRAT | MAINTENANCE EVOLUTIVE |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 2
| service « Formations » |  | Envoi de mail de fiche satisfaction accompagné d’un fichier importé par conseiller | HORS CONTRAT | MAINTENANCE EVOLUTIVE |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 0.5
| Service « Gestion de programme de formation » |  | Le traitement des demandes des partenaires régionaux et les affectations seront au niveau des chargés d’assistance (UR) correspondant à chacun tout en gardant la possibilité de les traiter par le responsable DAE au cas de besoin. | HORS CONTRAT | MAINTENANCE EVOLUTIVE |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 1 | [5 empty] | Ajustements post_accompagnement 20/11/2023
| Service « Gestion de programme de formation » |  | • Les champs (Prix unitaire / Cout réel /Formateur / Opérateur de formation) seront remplis : • Soit par le responsable DAE pour les partenaires nationaux • Soit par le chargé d’assistance correspondant pour les partenaires régionaux NB : l’imputation sera ouverte indépendamment des phases & leur visibilité en interne | HORS CONTRAT | MAINTENANCE EVOLUTIVE |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 1
| Service « Gestion de programme de formation » : formulaire de demande |  | Période prévisionnelle d’exécution du programme : type chaine de caractères | HORS CONTRAT | MAINTENANCE EVOLUTIVE |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 0.25
| Service « Gestion de programme de formation » : formulaire de demande |  | Cout estimatif du programme de formation : type réel & ajouter (DT) au libellé | HORS CONTRAT | MAINTENANCE EVOLUTIVE |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 0.25
| Service « Gestion de programme de formation » : formulaire de demande |  | Les libellés des champs seront les attributs des colonnes du tableau : Réf. / Module / Mode / Nombre d’entreprises / Effectif à former / Durée (en jours) / Nombre de groupes | HORS CONTRAT | MAINTENANCE EVOLUTIVE |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 1
| Service « Intervention en entreprises » & « Formations » |  | ajouter un champ de saisie « Cout réel » (type réel) au niveau conseiller qui sera affiché en interne. | HORS CONTRAT | MAINTENANCE EVOLUTIVE |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 0.5
| Nombre d’entreprises assistées |  | Nombre d’entreprises assistées Par Gouvernorat (Chart) | HORS CONTRAT | MAINTENANCE EVOLUTIVE |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 1 | [5 empty] | Details Statistiques 14/11/2023
| Nombre de formés (candidats) |  | Par gouvernorat (Chart) | HORS CONTRAT | MAINTENANCE EVOLUTIVE |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 1.5
| Nombre de formés (candidats) |  | Par genre(Indicateur) | HORS CONTRAT | MAINTENANCE EVOLUTIVE |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 1.5
| Nombre de formés (candidats) |  | Par type de cycle (Formateur d’entreprise « FE » ou formation des responsables de formation « FRF ») (Indicateur) | HORS CONTRAT | MAINTENANCE EVOLUTIVE |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 1
| L’effort de l’assistance global en hommes /jours (Intervention) |  | Nombre hommes jours assistance aux entreprises par secteur (Chart) | HORS CONTRAT | MAINTENANCE EVOLUTIVE |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 1.5
| L’effort de l’assistance global en hommes /jours (Intervention) |  | Par région (Chart) | HORS CONTRAT | MAINTENANCE EVOLUTIVE |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 1.5
| Nombre hommes jours global élaboration des programmes |  | Par région (Chart) | HORS CONTRAT | MAINTENANCE EVOLUTIVE |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 1.5
| Recettes globales |  | Recettes par type d’intervention (diagnostic des besoins en formation-élaboration du plan de formation etc…) (Chart) | HORS CONTRAT | MAINTENANCE EVOLUTIVE |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 1.5
| Taux de satisfaction des clients Moyen |  | Taux de satisfaction des entreprises assistées | HORS CONTRAT | MAINTENANCE EVOLUTIVE |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 1.5
| Taux de satisfaction des clients Moyen |  | Taux de satisfaction des intervenants formés | HORS CONTRAT | MAINTENANCE EVOLUTIVE |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | 1.5
| Sécurité |  | Déblocage envoi mail de confirmation : probleme de smtp | SOUS CONTRAT | MAINTENANCE CORRECTIVE |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE | [6 empty] | Autres
| service « Formations » |  | Exploitation des données des fiches d’évaluation (service Formations) | HORS CONTRAT | MAINTENANCE EVOLUTIVE |  |  | Oumeima Mejri | RESPONSIBLE

## Chiffrage
Ajustements post_accompagnement |  |  |  | Modules restants à faire selon SFD
Taches | Estimation en j/h | Etat | Module | Modules | Estimation en j/h | Etat | QA | Avancement en j | Avancement en % | Collaborateur(s)
Ajustements post_accompagnement 03/10/2023 |  |  |  | Modules RAF SFD
Ajouter champ pour choisir le type CNSS/CNRPS et un champ pour la saisie | 0.5 | Done | Inscription | Evaluation des rapports d’études et consultation | 10 | DONE |  | 12 | 100% | Oumeima
Le champ de saisie CNSS/CNRPS doit être de type numérique | 0.5 | Done | Inscription | Notification ( leur contenu à spécifier) | 10 | DONE |  | 8.5 | 100% | Oumeima
Modifier les libellés : * Nombre entreprises * Liste des entreprises | 0.25 | Done | Inscription | Traduction AR/FR : Frontoffice statique ( les labels, titres ... ) | 10 | DONE |  | 10 | 100% | Wassim
Pour les partenaires : Ajouter Import d‘un fichier pour la liste des entreprises | 0.5 | Done | Inscription | Statistiques | 15.5 | TO DO |  | 5 | 35% | Wassim + Oumaima
Titre: «Modifier un particulier » | 0.25 | Done | Gestion des utilisateurs en BO | Gestion des commentaires/rating suite à la cloture du service (NB:L'affichage des commentaires et rating de chaque bénéficiaire dans le frontend prévu dans la phase de maintenance) | 5 | DONE | OK | 7 | 100% | Wassim
Ajouter Champ Fonction : Liste déroulante (Etudiant(e), Fonctionnaire, Enaseignant(e) universitaire, Autres) NB: Si l'option Autres choisi => Afficher un champ de saisie | 0.5 | Done | Gestion des utilisateurs en BO | Gestion de la liste des acteurs internes de la formation de l’entreprise (partie à clarifier) |  | CANCELED
Front: Bloc "Qui sommes-nous" : afficher 3 ou 4 lignes | 0.25 | Done | Gestion de contenu | Ajustements post_accompagnements | 9.25 | To do
Ajustements post_accompagnement 09/10/2023 |  |  |  | Ajustements post_accompagnements | 47 | Maintenance
Ajouter les contrôles de saisie suivants : • Code postal : 4 chiffres • Tel & Fax : 8 chiffres | 1 | Done | Inscription/Modifier profil/BO | Ajustements post_accompagnements | 14.25 | Done
Afficher la date d’expiration en front pour le centre de ressources | 1 | Done | Gestion de contenu | Totale | 121
Ajustements post_accompagnement 16/10/2023
En cas d’erreur: éviter l’ajout au BDD | 2 | Maintenance | Service « Intervention en entreprises » : Affectation
Eviter l’affichage des messages 500 | 0.25 | Done | en Prod
Erreur lors de la suppression à corriger | 1 | TO DO | Service « Intervention en entreprises » : Affectation
Conseiller & Responsable DAE : Afficher la date clôture de la tache prenant la date fin si l’état est clôturée avec message de validation (e,g : merci de valider la date fin) NB : la date doit être supérieure strict au temps réel | 2 | Maintenance Evolutive
Conseiller : Ajouter l’état « validé » pour le filtre d’état de la tache | 0.5 | TO DO | Service « Intervention en entreprises »
Ajouter captcha | 3 | Maintenance Evolutive | Inscription et connexion
Enlever le profil « Autres » | 1 | Done | Inscription et connexion
Intégrer les conditions générales à accepter | 1 | Done | Inscription et connexion
Eliminer la colonne « ID » dans les listes de consultation | 1 | Maintenance Evolutive | BO
Ajustements post_accompagnement 19/10/2023
Bug niveau création des comptes PN et PR en Front | 2 | Done | Inscription
Bouton retour à la liste redirect vers Dashboard (doit être liste des demandes) | 0.5 | Done | FO : Détail demande
Export de la liste des demandes au niveau responsable DAE (toutes les colonnes en page index sauf doc client et l’état) | 1.5 | Maintenance Evolutive | BO
Ajouter champs durée (j) de type number pour le conseillé en affectation des taches | 0.5 | Done | Service « Intervention en entreprises » : Affectation
Bloquer l’affichage des erreurs Symfony | 0.25 | Done | Serveur prod
Envoie automatique de la fiche de satisfaction à l’entreprise suite à la clôture de la tache exécution | 0.5 | Done | Service Intervention en entreprises (Fiche satisfaction)
Les critères à gérer par le responsable DAE | 1 | Done | Service Intervention en entreprises (Fiche satisfaction)
Liste des fiches satisfactions avec état par année pour le responsable DAE | 1.5 | Maintenance Evolutive | Service Intervention en entreprises (Fiche satisfaction)
Retour à afficher pour le responsable DAE suivant le tableau Excel | 2 | Maintenance Evolutive | Service Intervention en entreprises (Fiche satisfaction)
Relance pour les fiches non valides, avec taux global inférieur à 70 %, le premier janvier de chaque année | 2 | Maintenance Evolutive | Service Intervention en entreprises (Fiche satisfaction)
le premier février plus de réponse pour l’année N-1 | 1 | Maintenance Evolutive | Service Intervention en entreprises (Fiche satisfaction)
2 champs textura à saisir | 0.5 | Maintenance Evolutive | Service Intervention en entreprises (Fiche satisfaction)
Enregistrer une version PDF du rapport plus les 2 champs tout en écrasant le fichier à chaque fois | 1.5 | Maintenance Evolutive | Service Intervention en entreprises (Fiche satisfaction)
Création compte entreprise en FO : au moins une adresse est obligatoire | 1.5 | Done | Inscription
Ajustements post_accompagnement 26/10/2023
les 10 tableaux sont statiques | 4 | TO DO | Fiche de collecte de données
les 10 tableaux avec taux | 3 | 0 | Fiche de collecte de données
les 10 tableaux en graph | 3 | Maintenance | Fiche de collecte de données
Tableau 11 | 1 | TO DO | Fiche de collecte de données
Graphique du tableau 11 | 2 | Maintenance | Fiche de collecte de données
Backoffice au niveau responsable DAE et conseiller :Remplacer « Checkbox group » par « QCM » | 0.5 | Done | Quiz
Backoffice au niveau responsable DAE et conseiller : Remplacer « Radio group » par « Question à une seule réponse » |  | Done | Quiz
Backoffice au niveau responsable DAE et conseiller : Remplacer « Label » par « Question » |  | Done | Quiz
Backoffice au niveau responsable DAE et conseiller : Impression des quiz « vierge » | 1 | Maintenance Evolutive | Quiz
Conseiller : Consulter les quiz des autres | 3 | Maintenance Evolutive | Quiz
Statistique Quiz : La moyenne des réponses | 2 | Maintenance Evolutive | Quiz
Attestation de participation : message par email : « vous pouvez récupérer l’attestation chez … » | 0.25 | Done | service « Formations »
Attestation de participation : enlever l’affichage des attestations | 0.25 | Done | service « Formations »
Envoi de mail de fiche satisfaction accompagné d’un fichier importé par conseiller | 0.5 | Maintenance Evolutive | service « Formations »
Ajustements post_accompagnement 20/11/2023
Le traitement des demandes des partenaires régionaux et les affectations seront au niveau des chargés d’assistance (UR) correspondant à chacun tout en gardant la possibilité de les traiter par le responsable DAE au cas de besoin. | 1 | TO DO | Service « Gestion de programme de formation »
• Les champs (Prix unitaire / Cout réel /Formateur / Opérateur de formation) seront remplis : • Soit par le responsable DAE pour les partenaires nationaux • Soit par le chargé d’assistance correspondant pour les partenaires régionaux NB : l’imputation sera ouverte indépendamment des phases & leur visibilité en interne | 1 | TO DO | Service « Gestion de programme de formation »
Période prévisionnelle d’exécution du programme : type chaine de caractères | 0.25 | TO DO | Service « Gestion de programme de formation » : formulaire de demande
Cout estimatif du programme de formation : type réel & ajouter (DT) au libellé | 0.25 | TO DO | Service « Gestion de programme de formation » : formulaire de demande
Les libellés des champs seront les attributs des colonnes du tableau : Réf. / Module / Mode / Nombre d’entreprises / Effectif à former / Durée (en jours) / Nombre de groupes | 1 | TO DO | Service « Gestion de programme de formation » : formulaire de demande
ajouter un champ de saisie « Cout réel » (type réel) au niveau conseiller qui sera affiché en interne. | 0.5 | Maintenance Evolutive | Service « Intervention en entreprises » & « Formations »
service de labellisation des entreprises : enlever le bouton de dépôt de demande | 0.5 | Done | Frontoffice
Details Statistiques 14/11/2023
Nombre d’entreprises assistées Par secteur d’activité (Chart) | 1 | Done | Nombre d’entreprises assistées
Nombre d’entreprises assistées Par type d’outil de financement : • crédit d’impôt : Taux TFP = 1% ou 2% • ou droits de tirage : Taux TFP = 0% (indicateur) | 1.5 | Done | Nombre d’entreprises assistées
Nombre d’entreprises assistées Par Gouvernorat (Chart) | 1 | Maintenance | Nombre d’entreprises assistées
Par gouvernorat (Chart) | 1.5 | Maintenance | Nombre de formés (candidats)
Par genre(Indicateur) | 1.5 | TO DO | Nombre de formés (candidats)
Par type de cycle (Formateur d’entreprise « FE » ou formation des responsables de formation « FRF ») (Indicateur) | 1 | TO DO | Nombre de formés (candidats)
Nombre hommes jours assistance aux entreprises par conseiller (Chart) | 1.5 | Done | L’effort de l’assistance global en hommes /jours (Intervention)
Nombre hommes jours assistance aux entreprises par secteur (Chart) | 1.5 | Maintenance | L’effort de l’assistance global en hommes /jours (Intervention)
Par région (Chart) | 1.5 | Maintenance/INPROGRESS | L’effort de l’assistance global en hommes /jours (Intervention)
Par type de service (=Rubrique : diagnostic,…) (Chart) | 1.5 | Done | L’effort de l’assistance global en hommes /jours (Intervention)
Nombre hommes jours formation par conseiller (Chart) | 1.5 | Done | Nombre hommes jours global formation
Nombre hommes jours formation par gouvernorat (Chart) | 1.5 | Done | Nombre hommes jours global formation
Nombre hommes jours élaboration des programmes par secteur d’activité (Chart) | 1.5 | Done | Nombre hommes jours global élaboration des programmes
Par région (Chart) | 1.5 | Maintenance | Nombre hommes jours global élaboration des programmes
Par type de partenaire (partenaire régional ou partenaire national) (Indicateur) | 1.5 | Done | Nombre hommes jours global élaboration des programmes
Recettes « Entreprises assistées » (indicateur) | 1 | Done | Recettes globales
Recettes « formation des responsables de formation » (indicateur) | 1 | Done | Recettes globales
Recettes « formation des formateurs d’entreprises » (indicateur) | 1 | Done | Recettes globales
Recettes par type d’intervention (diagnostic des besoins en formation-élaboration du plan de formation etc…) (Chart) | 1.5 | Maintenance | Recettes globales
Taux de satisfaction des entreprises assistées | 1.5 | Maintenance | Taux de satisfaction des clients Moyen
Taux de satisfaction des intervenants formés | 1.5 | Maintenance | Taux de satisfaction des clients Moyen
NB : Pour calculer le nombre d’hommes/jours global ajouter le 1/3 de l’effort pour chaque service
Evaluation des rapports d’études et consultation ( PV_Formation S6 20-11-2023 )
-CRUD des rapports dont chacun est attaché à une grille d’évaluation | 4 | Done | Chargé d’assistance (UR)
-Télécharger les rapports et leurs grilles ( impression de la grille ) | 1 | Done | Chargé d’assistance (UR)
-Consulter la liste des rapports et leurs grilles | 0.5 | Done | Responsable DAE
-Visualiser les rapports et leurs grilles | 0.5 | Done | Responsable DAE
-Télécharger les rapports et leurs grilles | 0.25 | Done | Responsable DAE
-Affecter un conseiller pour l’évaluation des rapports reçus | 1 | Done | Responsable DAE
- Consulter la liste des affectations | 0.5 | Done | Conseiller
-Visualiser détails des rapports et les grilles | 0.5 | Done | Conseiller
-Télécharger les rapports et leurs grilles | 0.25 | Done | Conseiller
-Ajouter ses commentaires sur la même grille (Colonne « Commentaires conseiller ») NB : il ne peut pas modifier le contenu saisi par le chargé | 0.5 | Done | Conseiller
-Valider la grille avec les commentaires du conseiller | 0.5 | Done | Responsable DAE
-Dès la validation du responsable DAE : consulter la grille avec les commentaires du conseiller | 0.5 | Done | Chargé d’assistance (UR)
Autres
Déblocage envoi mail de confirmation : probleme de smtp |  | En attente | Sécurité
Exploitation des données des fiches d’évaluation (service Formations) |  | En attente | service « Formations »

## Traduction
Page | Traduction | Etat | QA
Inscription | role utilisateur | DONE | OK
| statut | DONE | OK
| cnss/cnrps | DONE | OK
| exportatrice | DONE | OK
| offshore | DONE | OK
| h | DONE | OK
| autres adresses | DONE | OK
| chargé formations | DONE | OK
| enregistrer | DONE | OK
liste des articles | épuisé | DONE | OK

## Etat_lieux-030123
Etat des lieux CNFCPP (03/01/2023)
Tache | Statut | Résultat
SMTP | Testé | Inaccessible
Ajustements | En attente de retour client
Textes et contenu statiques | à nous fournir pour les intégrer : -QUI SOMMES-NOUS -NOS SERVICES -NOS SESSIONS DE FORMATION -NOS ARTICLES -CENTRE DE RESSOURCES
Des remarques | à vérifier: -Page contact (NB: non demandée dans les SFD) -BTN "Voir Plus" lié à l'actualité : la redirection ?

## Gestion retour_Client
Derniers échanges avec Client_CNFCPP
Date | Email
2023-01-09 | [CNFCPP] Résultat du test SMTP
2023-12-22 | Feedback _Etat des lieux & SMTP
2023-01-03 | Feedback _Etat des lieux & SMTP (Relance)

## Notification
Page | Notification | Etat | QA | Commentaire
Commande | depot (interne) | DONE | OK
| valider (client) | DONE | OK
Centre de ressource | depot (interne) | DONE | OK
| valider (client) | DONE | OK |  | Notification Interne
Session de formation | inscription (interne) | DONE | OK
| valider (client) | DONE | OK
Forum | depot sujet (interne) | DONE | OK | Forum: notif liée aux comments des réponses TO DO | Action | Expéditeur | Déstinataire
| depot sujet (interne) |  |  |  | SERVICE
| depot reponse (interne) | DONE | OK |  | Dépot d'une demande | Client | Responsable DAE & chargé d'assistance correspondant à la gouvernorat de la demande
| valider sujet (client) | DONE | OK |  | Affectation Demande | DAE | Conseiller &Chargé d'assistance
| valider reponse (client) | DONE | OK |  | Mettre à jour tache demande | Conseiller | Responsable DAE
Service | depot demande (interne: DAE & Chargé d'assistance lié à la gouvernorat de la demande) | DONE | KO | il faut que le chargé d'assistance correspondant à la gouvernorat de la demande client reçoive une notif suite au dépot nn seulement le responsable DAE | Nouvelle note | Utilisateur interne connecté | DAE/Conseiller/Chargé correspondant/ client - celui qui fait l'acttion ne reçoit pas la notif
| *depot document par le client *Modif document par le client *Supp document par le client => notif vers DAE & CA | DONE | OK | Mettre des msg significatifs en cas de modif et supp |  | Utilisateurs externe | Utlisateurs interne concernés(DAE/Conseiller/Chargé)
| depot note (interne/client) : - selon visibilité - celui qui fait l'acttion ne reçoit pas la notif | DONE | à retester | En attendant la correction de l'erreur symphony #865 | Accepter demande (client/DAE/CA | Utilisateur interne connecté (DAE/CA) | Utlisateurs interne concernés(DAE/Conseiller/Charger/ Client) - celui qui fait l'acttion ne reçoit pas la notif
| depot documents (interne/client) : - selon visibilité - celui qui fait l'acttion ne reçoit pas la notif | DONE
| edit demande | DONE | OK | Mettre un msg significatif
| annuler demande | DONE | OK
| Accepter demande (client/DAE/CA) : celui qui fait l'action ne reçoit pas la notif | DONE | OK
| Affectation (Conseiller affecté/CA) | DONE | KO | il faut que le chargé d'assistance correspondant à la gouvernorat de la demande client reçoive une notif suite à l'affectation nn seulement le conseiller
| Modifier etat tache affecté (DAE/CA) | DONE
| Valider cloture de la tache analyse/preparation (Conseiller/CA) | DONE
| Valider demande (Client/CA) | DONE
| Refuser demande (Client/CA) | DONE
| Service 1 : Cloture tache execution : - reception de la fiche de satisfaction par email (Client/CA/DAE) - demande cloturer (Client/interne) | DONE
| Service 1 : reponse de la fiche de satisfaction (CA/DAE/ Conseiller ) | DONE
| Accepter documents (Interne) | DONE

## Etat_Global-27052024
| Client | CNFCPP | Date
| Projet | Application web | 2024-05-27
Etat global du projet :Développement d’une application pour la digitalisation du processus 'assistance aux entreprises'
Module | Sous_Module | Statut DEV
Sécurité | Inscription & Confirmation via mail | DONE
| Réinitialisation du mot de passe | DONE
| Modifier profil | DONE
| Gestion des utilisateurs | DONE
| Gestion des groupes de permissions | TO DO
Gestion de contenu | Gestion des slider_Actualités | DONE
| Gestion des services | DONE
| Gestion de l'équipe | DONE
| Gestion des témoignages | DONE
| Gestion de galerie | DONE
| Gestion du centre de ressources | DONE
| Gestion de contenu des sessions | DONE
| Gestion des articles | DONE
Gestion des mini workflows | Gestion des FAQ | DONE
| Gestion des inscriptions aux sessions | DONE
| Gestion des documents | DONE
| Gestion des commandes d'articles | DONE
| Gestion Forum | DONE
Gestion des workflows_Services | Service "Intervention en entreprises" | DONE
| Service "Formations" | DONE
| Service"Gestion des programmes de formation" | DONE
Evaluation des rapports d’études et consultation | Evaluation des rapports d’études et consultation | DONE
Notification | Notification | DONE
Traduction | Traduction statique | DONE
Statistiques | Statistiques | IN PROGRESS
Gestion des commentaires/rating | Gestion des commentaires/rating | DONE
Design + ergonomie | Design + ergonomie | DONE

## RetourQA_26052024
Retour QA 26/05/2024
Démo prévu le : Lundi 27/05/2024
Module | Ticket_Anomalie |  | Commentaire
Workflow 1: Service "intervention en entreprises" | Enquete de staisfaction: Le contenu des critères doivent etre identiques à celui envoyé par le client
Notification | Système de notification non fonctionnel | waiting for QA